О достигнутых результатах во II полугодии 2017 года исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» на территории Томской области

| № п/п | Пункт в соответствии с положениями указов | Срок реализации в соответствии с положениями указов | Наименование мероприятия/установленный целевой показатель (в соответствии с положением указов) | Отчет о реализации мероприятия | Отчет о достижении целевых показателей (нарастающим итогом с начала года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпункт а) пункта 1 | 01.01.2018 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | В целях достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показателей по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области заключен Государственный контракт от 13.09.2017 № 141, в соответствии с которым оказаны услуги по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров в Томской области. В ходе указанных услуг выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в 2017 году на территории Томской области составило 95,1 %. | 95,1% |
| 2 | Подпункт б) пункта 1 | 01.01.2015 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов | На текущий момент охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе многофункционального центра, на территории Томской области составляет 91,43%. Достижение указанного показателя обеспечивается за счет: - 17 подразделений МФЦ (Кировский, Ленинский, Советский и Октябрьский районы г. Томска, г. Кедровый, г. Стрежевой, ЗАТО Северск, Александровский, Асиновский, Верхнекетский, Кожевниковский, Первомайский, Колпашевский, Молчановский, Чаинский, Кривошеинский и Шегарский районы), ведущих прием граждан по предоставлению государственных и муниципальных услуг; - 38 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) в Томском, Колпашевском, Молчановском, Кривошеинском, Кожевниковском и Шегарском районах Томской области. | 91,43% |
| 3 | Подпункт в) пункта 1 | 01.01.2018 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов | По данным Федеральной службы государственной статистики доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, по Томской области в 2016 году составила 48,2 %. | 48,2% |
| 4 | Подпункт г) пункта 1 | 01.01.2014 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2 | В целях достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показателей по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области заключен Государственный контракт от 13.09.2017 № 141, в соответствии с которым оказаны услуги по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров в Томской области. В ходе указанных услуг выявлено, что среднее количество обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, в 2017 году на территории Томской области составило 2 обращения. | 2 обращения |
| 5 | Подпункт д) пункта 1 | 01.01.2014 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут | В целях достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показателей по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области заключен Государственный контракт от 13.09.2017 № 141, в соответствии с которым оказаны услуги по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров в Томской области. В ходе указанных услуг выявлено, что среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг в 2017 году на территории Томской области составило 10 минут | 10 минут |
| 7 | Подпункт г) пункта 2 | Постоянно | Обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Томской области | На официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытый регион / Открытые данные» (https://tomsk.gov.ru/opendata) опубликовано 900 наборов открытых данных. Наборы публикуются в соответствии с Методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 29.05.2014 № 4 (версия 3.0). Своевременно обеспечивается мониторинг актуальности всех размещенных наборов данных и их обновление. В соответствии с Дорожной картой осуществляется публикация новых наборов данных. В экспертном рейтинге по открытым данным АИС «Мониторинг госсайтов» регион занимает 1 место. В техническом рейтинге по открытым данным АИС «Мониторинг госсайтов» регион занимает 1 место. В рейтинге публикации органами государственной власти информации в формате открытых данных на Портале открытых данных Российской Федерации, проводимым Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, Томская область со второго полугодия 2016 занимает первое место. В целях популяризации и повышения вовлеченности пользователей в деятельность по раскрытию и использованию сведений, представленных в форме открытых данных, в октябре текущего года проведен II региональный конкурс «Открытые данные Томской области» в формате 24-часового марафона программирования. За сутки, что длился хакатон, командами разработано 7 сервисов. Разработанные прототипы сервисов опубликованы на официальном интернет-портале Администрации Томской области и сайте Департамента. Победители регионального конкурса продолжат участие в III Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации». |  |
| 9 | Абзац 3 подпункта е) пункта 2 | Постоянно | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | На 31.12.2017 на базе МФЦ предоставляется 560 услуг (из них 456 услуг (81,4%) по принципу «одного окна»), из которых: - 79 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (из них 79 услуги (100%) по принципу «одного окна»); - 173 государственные услуг исполнительных органов государственной власти Томской области (из них 78 услуг (45%) по принципу «одного окна»); - 308 муниципальных услуг (из них 299 услуги (97,1%) по принципу «одного окна»). |  |