Приложение

| № п/п | Пункт в соответствии с положениями указов | Срок реализации в соответствии с положениями указов | Наименование мероприятия/установленный целевой показатель (в соответствии с положением указов) | Отчет о реализации мероприятия | Отчет о достижении целевых показателей (нарастающим итогом с начала года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпункт а) пункта 1 | 01.01.2018 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | В целях достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показателей по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области заключен Государственный контракт от 09.10.2019 № 01652000001190001190001, в соответствии с которым оказаны услуги по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров в Томской области. В ходе указанных услуг выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в 2019 году на территории Томской области составило 95,1 %. | 95,1% |
| 2 | Подпункт б) пункта 1 | 01.01.2015 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов | На текущий момент охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе многофункционального центра, на территории Томской области составляет 92,10%. Достижение указанного показателя обеспечивается за счет: - 18 подразделений МФЦ (Кировский, Ленинский, Советский и Октябрьский районы г. Томска, г. Кедровый, г. Стрежевой, ЗАТО Северск, Александровский, Асиновский, Верхнекетский, Кожевниковский, Первомайский, Колпашевский, Молчановский, Чаинский, Кривошеинский, Шегарский и Тегульдетский районы), ведущих прием граждан по предоставлению государственных и муниципальных услуг; - 38 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) в Томском, Колпашевском, Молчановском, Кривошеинском, Кожевниковском и Шегарском районах Томской области. | 92,10% |
| 3 | Подпункт в) пункта 1 | 01.01.2018 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов | По данным Федеральной службы государственной статистики доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, по Томской области в 2019 году составила 86,9 %. | 86,9% |
| 4 | Подпункт г) пункта 1 | 01.01.2014 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2 | В целях достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показателей по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области заключен Государственный контракт от 09.10.2019 № 01652000001190001190001, в соответствии с которым оказаны услуги по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров в Томской области. В ходе указанных услуг выявлено, что среднее количество обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, в 2019 году на территории Томской области составило 1,77 обращения. | 1,77 обращения |
| 5 | Подпункт д) пункта 1 | 01.01.2014 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут | В целях достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показателей по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области заключен Государственный контракт от 09.10.2019 № 01652000001190001190001, в соответствии с которым оказаны услуги по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров в Томской области. В ходе указанных услуг выявлено, что среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг в 2019 году на территории Томской области составило 7,8 минут | 7,8 минут |
| 7 | Подпункт г) пункта 2 | Постоянно | Обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Томской области | На официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытый регион / Открытые данные» (https://tomsk.gov.ru/opendata) опубликован 1041 набор открытых данных. Наборы публикуются в соответствии с Методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 29.05.2014 № 4 (версия 3.0). Своевременно обеспечивается мониторинг актуальности всех размещенных наборов данных и их обновление. В соответствии с Дорожной картой по публикации наборов и сведениями об оценке востребованности не опубликованных наборов открытых данных осуществляется публикация новых наборов данных. В рейтинге публикации органами государственной власти информации в формате открытых данных на Портале открытых данных Российской Федерации, проводимом Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, Томская область со второго полугодия 2016 занимает первое место. |  |
| 9 | Абзац 3 подпункта е) пункта 2 | Постоянно | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | На 31.12.2019 на базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 565 услуг (из них 565 услуг (100 %) по принципу «одного окна»), из которых: - 80 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (из них 80 услуг (100%) по принципу «одного окна»); - 174 государственные услуги исполнительных органов государственной власти Томской области (из них 174 услуги (100%) по принципу «одного окна»); - 311 муниципальных услуг (из них 311 услуг (100%) по принципу «одного окна»). |  |