О достигнутых результатах в 2013 году исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» на территории Томской области.

| № п/п | Пункт в соответствии с положениями указов | Срок реализации в соответствии с положениями указов | Наименование мероприятия/установленный целевой показатель (в соответствии с положением указов) | Отчет о реализации мероприятия | Отчет о достижении целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчетный период | С начала срока реализации указов (нарастающим итогом с начала года) |
| 1 | Подпункт а) пункта 1 | 01.01.2018 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году- не менее 90 процентов | В соответствии с региональной программой «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011 - 2013 годы» (утверждена распоряжением Администрации Томской области от 30.06.2011 № 619-ра) по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области выполнялись работы по теме: «Методическое сопровождение реализации мероприятий в Томской области по результатам конкурсного отбора проектов проведения мероприятий в рамках административной реформы в 2012 году». В ходе мониторинга было выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных услуг составило 90,54 %. | 4 квартал 2013 года | 90,54% |
| 2 | Подпункт б) пункта 1 | 01.01.2015 | Для граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году- не менее 90 процентов | На текущий момент охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе многофункционального центра составляет 24,1%. Достижение указанного показателя обеспечивается за счет МФЦ в г.Томске, Асиновском и Кожевниковском районах, Первомайский район. В декабре 2013 года завершены работы по созданию инфраструктуры и запуску в тестовом режиме 4 обособленных подразделений (в ЗАТО Северск, Колпашевском, Чаинском и Молчановском районах). Открытие указанных подразделений для обращений граждан планируется в 1 квартале 2014 года. | 4 квартал 2013 года | 24,1% |
| 3 | Подпункт в) пункта 1 | 01.01.2018 | Для граждан, используемых механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году- не менее 70 процентов | По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Томской области доля граждан использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде составляет 3,9% (http://minsvyaz.ru/ru/news/?id_4=43838). В 4 квартале 2013 года Администрацией Томской области в целях перевода услуг в электронный вид заключен Государственный контракт от 23.10.2013 № 0165200003313000900-0064849-04. В рамках исполнения Государственного контракта на ЕПГУ опубликованы 42 государственных услуги и услуги подведомственных учреждений, кроме того в рамках Государственного контракта Исполнителем предоставлен модуль межведомственного взаимодействия. В настоящее время ведутся работы по подключению к модулю в опытной эксплуатации. | 4 квартал 2013 года | 3,9% |
| 4 | Подпункт г) пункта 1 | 01.01.2014 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес- сообщества в орган государственной власти российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2 | В соответствии с региональной программой «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011 - 2013 годы» (утверждена распоряжением Администрации Томской области от 30.06.2011 № 619-ра) по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области выполнялись работы по теме: «Методическое сопровождение реализации мероприятий в Томской области по результатам конкурсного отбора проектов проведения мероприятий в рамках административной реформы в 2012 году». В ходе мониторинга было выявлено, что число обращений представителей бизнес - сообщества в органы для получения государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности составило - 2 обращения. | 4 квартал 2013 года | 2 обращения |
| 5 | Подпункт д) пункта 1 | 01.01.2014 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году- до 15 минут | Информация о необходимости организовать работу по достижению указанных показателей, а именно внесение изменений в административные регламенты по предоставлению государственных (муниципальных) услуг сократить время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственной (муниципальной) услуги до 15 минут направлена в исполнительные органы государственной власти Томской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области. Доля административных регламентов по предоставлению государственных услуг представленных в Департамент развития информационного общества Администрации Томской области составила 80 %. Мониторинг осуществляется в соответствии с утвержденным графиком разработки новых либо доработки в соответствии с действующим законодательством существующих административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Томской области (распоряжение Администрации Томской области от 30.07.2013 № 574-ра). За 4 квартал 2013 года Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области проведено согласование 10 проектов административных регламентов по предоставлению государственных услуг. | 4 квартал 2013 года | 80% |
| 6 | Абзац 1 подпункта а) пункта 2 | 2013 | Формирование системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов | Подготовлен проект технического задания на модернизацию официального сайта Администрации Томской области, который предусматривает разработку функционального модуля, обеспечивающего формирование системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов. В действующей редакции официального сайта Администрации Томской области создан подраздел «Проекты нормативных документов» в разделе «Документы». | 4 квартал 2013 года |  |
| 7 | Подпункт г) пункта 2 | 01.08.2013 | Обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Томской области | 1.На официальном сайте Администрации Томской области в разделе «Открытый регион. Открытые данные» http://tomsk.gov.ru/ru/otkrytyy-region/otkrytye-dannye/otkrytye-dannye-tomskoy-oblasti/ опубликован 21 набор данных, предоставленных исполнительными органами государственной власти Томской области, в соответствии с требованиями, определенными методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 04.06.2013. 2.Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке системного проекта Территориальной информационной системы Томской области для формирования системы «Открытое правительство», в рамках которого будет разработан макет Территориальной информационной системы. Данные, выгружаемые из системы, будут доступны в формате открытых данных. 3.Заключен государственный контракт по созданию информационной аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития Томской области «Ситуационный центр Томской области». В формате открытых данных будут доступны следующие данные: комплексная оценка социально-экономического развития, оценка уровня и качества жизни населения, мониторинг закупок на основании данных официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, мониторинг средних розничных и закупочных цен на нефтепродукты, мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, мониторинг задолженности по заработной плате, анализ динамики уровня официальной зарегистрированной безработицы, мониторинг установленных и фактических тарифов на коммунальные и жилищные услуги для населения, мониторинг платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, анализ финансового положения предприятий ЖКХ, анализ исполнения бюджетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, мониторинг и анализ исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований (до уровня поселений), анализ налоговых поступлений, платежей, задолженности и недоимки по налоговым доходам в бюджеты, анализ данных статистической налоговой отчетности о структуре начислений, налоговой базе по основным доходным источникам. 4.В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 13.10.2011 № 323-р «О поставках компьютерной и организационной техники, системного и прикладного программного обеспечения, коммуникационного оборудования, выполнении работ и оказании услуг в области информационных технологий и связи» при согласовании технических заданий на разработку информационных систем органов власти Томской области предусматривается требование о необходимости формирования открытых данных. | 4 квартал 2013 года |  |
| 8 | Абзац 3 подпункта е) пункта 2 | 01.01.2015 | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | На базе многофункциональных центрах предоставляется 246 услуги (из них 142 услуг (57,7%) по принципу «одного окна»), из которых: - 55 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (их них 55 услуг (100%) по принципу «одного окна»); - 131 государственные услуги исполнительных органов государственной власти Томской области (из них 42 услуг (32%) по принципу «одного окна»); - 60 муниципальных услуг (из них 45 услуги (75%) по принципу «одного окна»). За отчетный период в МФЦ поступило 67 тысяч обращений, из них: - 50,4 тысячи обращений за предоставлением государственных и муниципальных услуг (75,2%); 16,6 тысяч обращений в региональный центр телефонного обслуживания за консультацией о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (24,8%). | 4 квартал 2013 года |  |