О достигнутых результатах в 2014 году исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» на территории Томской области.

| № п/п | Пункт в соответствии с положениями указов | Срок реализации в соответствии с положениями указов | Наименование мероприятия/установленный целевой показатель (в соответствии с положением указов) | Отчет о реализации мероприятия | Отчет о достижении целевых показателей (нарастающим итогом с начала года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпункт а) пункта 1 | 01.01.2018 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году- не менее 90 процентов | В целях достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показателей по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области был заключен Государственный контракт от 15.09.2014 № 255/1, в соответствии с которым выполнялись работы по теме: «Проведение социологических исследований удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области». В ходе указанных работ было выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в 2014 году на территории Томской области составило 87 %. | 87% |
| 2 | Подпункт б) пункта 1 | 01.01.2015 | Для граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году- не менее 90 процентов | На текущий момент охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе многофункционального центра, составляет 51%. Достижение указанного показателя обеспечивается за счет МФЦ. В Томской области ведется прием граждан в 9 подразделениях МФЦ (в г.Томске функционирует 2 подразделения МФЦ, Асиновском, Первомайском, Кожевниковском, Колпашевском, Молчановским, Чаинском, ЗАТО Северск). | 51% |

| 3 | Подпункт в) пункта 1 | 01.01.2018 | Для граждан, используемых механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году- не менее 70 процентов | Доля граждан использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде составляет 9,6% в соответствии с Протоколом заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27.11.2014 № 421-пр. | 9,6% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Подпункт г) пункта 1 | 01.01.2014 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес- сообщества в орган государственной власти российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2 | В целях достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показателей по заказу Департамента развития информационного общества Администрации Томской области был заключен Государственный контракт от 15.09.2014 № 255/1, в соответствии с которым выполнялись работы по теме: «Проведение социологических исследований удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области». В ходе указанных работ было выявлено, что среднее количество обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности в 2014 году на территории Томской области составило 2,4 обращений. | 2,4 обращения |
| 5 | Подпункт д) пункта 1 | 01.01.2014 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году- до 15 минут | За 4 квартал 2014 года Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области проведено согласование 19 проектов административных регламентов по предоставлению государственных услуг. В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» распоряжением Администрации Томской области от 16.05.2013 № 393-ра утвержден Перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Томской области. Согласно указанному Перечню на территории Томской области исполнительными органами государственной власти Томской области и структурными подразделениями Администрации Томской области предоставляются 150 государственных услуг, административные регламенты утверждены по 125 государственным услугам, по 25 государственным услугам подготовлены проекты административных регламентов которые проходят процедуру согласования в установленном порядке. Также, на территории Томской области органами местного самоуправления предоставляются 761 муниципальная услуга, административные регламенты утверждены по 726 муниципальным услугам, по 35 муниципальным услугам ведутся работы по разработке, согласованию и утверждению административных регламентов. Дополнительно сообщаем, что все утвержденные административные регламенты по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Томской области соответствуют требованиям Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа на территории Томской области – до 15 минут. Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Томской области составила 89 %. | 89% |
| 6 | Абзац 1 подпункта а) пункта 2 | 2013 | Формирование системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов | Заключен государственный контракт на выполнение технологических работ по разработке комплекса программных средств портала исполнительных органов государственной власти Томской области. Проведены приемо-сдаточные испытания выполненных работ по первому этапу исполнения государственного контракта. |  |
| 7 | Подпункт г) пункта 2 | 01.08.2013 | Обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Томской области | 1. В 4 квартале 2014 года продолжена работа по размещению на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытый регион. Открытые данные Томской области» (http://tomsk.gov.ru/ru/otkrytyy-region/otkrytye-dannye/otkrytye-dannye-tomskoy-oblasti) наборов данных, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Томской области, в соответствии методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 04.06.2013 № 4. В 2014 году опубликован 81 набор данных. 2. В рамках государственного контракта на выполнение технологических работ по разработке 1-ой очереди Территориальной информационной системы Томской области для формирования системы «Открытое правительство» разработана Территориальная информационная система Томской области (1-ая очередь). Данные, выгружаемые из системы, будут доступны в формате открытых данных. 3. Внедрена информационная аналитическая система мониторинга и анализа социально-экономического развития Томской области «Ситуационный центр Томской области» (далее – ИАС «Ситуационный центр Томской области»). На портале ИАС «Ситуационный центр Томской области» (http://monitoring.tomsk.gov.ru) опубликованы аналитические отчеты по функциональным направлениям: комплексная оценка социально-экономического развития, оценка уровня и качества жизни населения, мониторинг закупок на основании данных Официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru), мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, мониторинг средних розничных и закупочных цен на нефтепродукты, мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, мониторинг задолженности по заработной плате, анализ динамики уровня регистрируемой безработицы, мониторинг установленных и фактических тарифов на коммунальные услуги для населения, мониторинг платежей населения за коммунальные услуги, анализ финансового положения предприятий ЖКХ, анализ исполнения бюджетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, мониторинг и анализ исполнения бюджета субъекта РФ и бюджетов муниципальных образований, анализ налоговых поступлений, платежей, задолженности и недоимки по налоговым доходам в бюджеты, анализ данных статистической налоговой отчетности о структуре начислений, налоговой базе по основным доходным источникам. 4.В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 13.10.2011 № 323-р «О поставках компьютерной и организационной техники, системного и прикладного программного обеспечения, коммуникационного оборудования, выполнении работ и оказании услуг в области информационных технологий и связи» при согласовании технических заданий на разработку информационных систем органов власти Томской области предусматривается требование о необходимости формирования открытых данных. В рамках исполнения государственного контракта на предоставление неисключительных прав (неисключительной лицензии) на программные модули «Регионального сегмента данных ФГИС ЕИАС ФСТ России на территории Томской области», предназначенные для мониторинга программ регулируемых организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оказание услуг по настройке и гарантийному сопровождению программных модулей на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытый регион. Открытые данные Томской области» будут доступны 6 наборов открытых данных, формируемых указанной системой в формате .csv. |  |
| 8 | Абзац 3 подпункта е) пункта 2 | 01.01.2015 | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | На сегодняшний день на базе МФЦ предоставляется 346 услуг (из них 242 услуг (69,9%) по принципу «одного окна») из которых: - 68 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (из них 68 услуг (100%) по принципу «одного окна»); - 143 государственные услуги исполнительных органов государственной власти Томской области (из них 54 услуги (37,8%) по принципу «одного окна»); - 135 муниципальных услуг (из них 120 услуг (88,9%) по принципу «одного окна»). За отчетный период в МФЦ поступило 146 тысяч обращений, из них: - 126,9 тысячи обращений за предоставлением государственных и муниципальных услуг ; - 19,1 тысяч обращений в региональный центр телефонного обслуживания за консультацией о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг |  |